## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 长信林场林木良种基地建设项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 306003 - 邢台市国有长信林场 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 75.000000 | 到位数 | 75.000000 |  | 执行数 |  | 75.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 75.000000 | 其中:财政资金 | 75.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 75.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 用于国家重点林木良种基地建设，建设长信林场国家核桃良种基地346亩。 |  |  |  | 完成核桃良种基地建设348亩，收集核桃资源22份，嫁接酸枣苗2亩0.8909万株。 |  |  |  |  | 100 |  |  | b2cf90d5-4a30-7b31-af10-0229f6de8793 | 目标 | 35ed17b9-b286-4bde-8385-78df32daf224
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 完成国家基地建设面积 | 10 | = | 346 | 亩 | 348亩 | 完成 | 10 | d5e40619-e0e7-c02f-5586-d6f0f34cde5a | cb3af7bb-2ae6-4562-a1b1-264c5251586b | 1 | 11 | 项目实施方案
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 国家基地建设项目验收合格率 | 20 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 19.9 | 1dacb9d2-2cf6-d0f4-0b75-ecaecbafb0c8 | faa4bf3c-9062-4ac7-9dcd-d3a2301f1d06 | 1 | 12 | 项目实施方案
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 完成国家基地建设完成时限 | 10 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 | 290d5fb8-2ce0-adb3-6246-927369855089 | 8633a69b-71af-46ea-9f7d-e4542d1179c8 | 1 | 13 | 项目实施方案
| 产出指标 | 成本指标 | 建设成本 | 国家基地建设亩均成本 | 10 | ≤ | 0.22 | 万元 | 0.22万元 | 完成 | 10 | eccf871f-35f2-df70-1a8a-0c094117849f | 41082b28-0e1a-43b4-b5e5-a4a2dca7b3e6 | 1 | 14 | 项目实施方案
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 |  | 不涉及 | 0.01 | 完成 | 0.01 | ad2b43e3-a12a-3143-23d7-dfcb738e3b9b | 3761bd6a-05a0-4be9-888d-4c4633d37c8a | 2 | 21 | 不涉及
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边就业人数 | 通过建设带动周边群众就业人数 | 14.99 | ≥ | 50 | 人 | 50人以上 | 完成 | 14.99 | bcad9078-6663-1734-0f8e-165a7d2d1128 | 18c998c6-edd2-4a13-9705-42367f6c1f6b | 2 | 22 | 项目实施方案
| 效益指标 | 生态效益指标 | 基地面积 | 建成后可用于核桃良种苗木培育面积 | 14.99 | = | 346 | 亩 | 348亩 | 完成 | 14.99 | 02ae7413-802d-07b6-3f9d-e7b38a34a145 | 64a35178-259d-44e2-b8c1-d285486a3dfc | 2 | 23 | 项目实施方案
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 |  | 不涉及 | 0.01 | 完成 | 0.01 | 1d09c534-e5cc-f54e-fc41-76263855fe63 | 363a61ef-800c-44c9-ac30-1763d2a0b6fb | 2 | 24 | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意度 | 林区职工、群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 9.9 | 01175d3c-f69e-ac43-64f9-e264db0bd02d | 4fc3f388-664e-4179-ad02-8fc3479c02b7 | 3 | 31 | 项目实施方案
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 99.8
五、存在问题 原因及整改措施